РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 19 февраля    2013  года        								№ 10

О мерах по предупреждению и ликвидации

ЧС в весенний паводковый период 2013 года

на территории Кусинского сельского поселения

В целях недопущения чрезвычайной ситуации, вызванной угрозой возможного в 2013 году паводка, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке к ликвидации возможных последствий весеннего паводка в 2013 году». (Приложение 1)  
            2. Ввести с 5  марта 2013 года до окончании весеннего паводка для всех учреждений и организаций, расположенных на территории Кусинского сельского поселения, режим повышенной готовности, обеспечивающий проведение в полном объеме предупредительных, противопаводковых, аварийно-спасательных и других работ и мероприятий. 
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                           А.В. Воронин

Разослано: дело – 2, МУ «УЗНТ», МП «ЖХ» Кусино, специалистам администрации – 6, руководителям предприятий и организаций – 5, магазины – 4, Лебедев А.И.

Приложение 1

к постановлению № 10  от 19.02.2013 г.

ПЛАН

мероприятий по предупреждению

и ликвидации возможных последствий весеннего паводка в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание с руководителями учреждений и организаций по вопросу предупреждения и подготовки к ликвидации возможных последствий весеннего паводка в 2013 году | До 5 марта 2013 | Глава администрации Кусинского сельского поселения – Воронин А.В. |
| 2 | Составить график дежурства на период возможного весеннего паводка в 2013 г. | До 5 марта 2013 | Маркова О.Н., ведущий специалист администрации |
| 3 | Предварительное выявление мест подтопления муниципального жилищного фонда и частного сектора | До 15 марта 2013 | Директор МП «ЖХ» д. Кусино, Худяков А.Е. старосты населенных пунктов |
| 4 | Разместить памятку поведения для населения в случае возникновения ЧС (подтопления) на досках объявлений и в газете «Кусинский вестник» | До 15 марта 2013 | Сорокина Г.В., специалист администрации Тихонова А.А., специалист МП «ЖХ» |
| 5 | Обеспечить (при необходимости) доведение информации до населения о реальной угрозе подтопления жилого фонда, частного сектора, дорог | При возникновении ЧС | Заместитель главы администрации Кусинского сельского поселения Стаховская Е.В. руководители предприятий и учреждений |
| 7 | Директорам магазинов рекомендовать сделать запас бутилированной воды на случай возникновения ЧС. | На период возможного паводкового подтопления | Заместитель главы Администрации Кусинского сельского поселения Стаховская Е.В., Куликов Ю.Г., депутат совета депутатов, председатель комиссии по местному хозяйству |
| 8 | Провести беседы о правилах поведения вблизи водоёмов во время вскрытия ото льда и во время возможного паводкового периода. Предоставить планы разработанных мероприятий до 5 марта. | С 5 марта 2013 года до окончания угрозы прохождения паводка | Директор МОУ «Кусинская СОШ» Одинцова А.П., Заведующая д/с № 20 Нестерова Е.В. |
| 9 | Уточнить планы эвакуации населения из зон предполагаемого подтопления | До 05 марта 2013 | Сорокина Г.В., специалист администрации, начальник эвакопункта |
| 10 | Не допустить загрязнения окружающей среды сбросами сточных вод, горюче-смазочными материалами, удобрениями и т.п.: обеспечить предпаводковую готовность и безаварийное функционирование очистных сооружений, животноводческого комплекса, фермерского хозяйства Лебедева А.И. | На весь паводковый период | Сакулин В.В. – начальник участка МП «УВКХ» д. Кусино Лебедев В.М. –директор ЗАО «Берёзовское», фермер – Лебедев А.И. |
| 11 | Обеспечить исправную работу ливневой канализации на территории муниципального жилфонда д. Кусино и сток воды в дренажные канавы. | На весь паводковый период | Директор МП «ЖХ» д. Кусино, Худяков А.Е. Сакулин В.В., начальник участка МП «УВКХ» д. Кусино |
| 12 | Привлечь операторов очистных сооружений для наблюдения за вскрытием льда и подъёмом воды на реке Тигода и ежедневной информации во время и после окончания дежурства (при ухудшении обстановки немедленно звонить по тел. -76-310 в администрацию поселения либо 243-25 (опер. деж.) | От начала вскрытия р. Тигода и до окончания паводка | Сакулин В.В., начальник участка МП «УВКХ» д. Кусино |
| 13 | Представлять сведения о складывающейся паводковой обстановке ежедневно по тел.:9-243-25 оперативному дежурному администрации МО «Киришский муниципальный район» | От начала вскрытия р. Тигода и до окончания паводка | Дежурные |