

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06 марта 2017 года |  | № 11 -р |

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год. |

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от 13 октября 2015 года № 256 с изменениями и дополнениями:

Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год в редакции приложения 1 к настоящему распоряжению.

Глава администрации О.Н. Маркова

Разослано: в дело, комитет финансов, бухгалтерия, прокуратура, официальный сайт, газета.

Приложение 1 к распоряжению № 11-р от 06.03.2017 г.

**Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на 2017 год, тыс. руб. | | |
|
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | |
| **1.** | **Содержание и ремонт систем и объектов водоснабжения в населенных пунктах** | Администрация Кусинского сельского поселения | Количество отремонтированных колодцев в населенных пунктах (не менее 5 к концу 2018 года) | 2015 | 2018 | **290,00** | **232,00** | **58,00** |
| 1.1. | Устройство колодца в п.ст. Ирса | 160,00 | 128,00 | 32,00 |
| 1.2. | Чистка и ремонт колодца в п.ст. Жарок | 80,00 | 64,00 | 16,00 |
| 1.3. | **Оформление объекта недвижимости (колодец в п. Извоз) в муниципальную собственность (постановка на кадастровый учет з/у и объекта недвижимости, составление технического плана)** | 50,00 | 40,00 | 10,00 |
| 2 | **Ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах;** | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения к общей протяженности дорог (не менее 15% к концу 2018 года) | 2015 | 2018 | **2135,00** | **1708,00** | **427,00** |
| 4.1. | Ремонт дороги в д. Березовик по ул. Дачная (от дома № 12 до дома № 17) | 400,00 | 320,00 | 80,00 |
| 4.2. | Ремонт дороги в с. Посадников Остров от дома № 50 до № 66 | 1735,00 | 1388,00 | 347,00 |
| **5** | **Организация уличного освещения в населенных пунктах** | Количество замененных и вновь установленных уличных фонарей не менее 47 шт. к концу 2018года. | 2015 | 2018 | **100,00** | **80,00** | **20,00** |
| 100,00 | 80,00 | 20,00 |
| 5.1**.** | Ремонт уличного освещения в д. Березовик по ул. Дачная |
| **6.** | **Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов** | Доля ликвидированных несанкционированных свалок к концу 2018 года – 100% | 2015 | 2018 | **150,00** | **120,00** | **30,00** |
| 6.1. | Ремонт площадки под ТБО в д. Березовик | 25,00 | 20,00 | 5,00 |
| 6.2. | Ремонт площадки под ТБО в с. Посадников Остров | 125,00 | 100,00 | 25,00 |
| **7.** | **Благоустройство населенных пунктов** | Повышение уровня эстетики в населенном пункте, снижение степени неудовлетворенности населения уровнем благоустройства.  Количество обоснованных жалоб потребителей – 0 шт | 2016 | 2018 | **450,00** | **360,00** | **90,0** |
| 7.1. | Приобретение и установка детской площадки в с. Посадников Остров | 150,0 | 120,00 | 30,00 |
| 7.2. | Благоустройство подходов к д. Мелехово и п. Извоз (ремонт пешеходных мостков) **(вблизи ж/д моста через р. Тигода)** | 300,00 | 240,00 | 60,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | **3125,00** | **2500,00** | **625,00** |