

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

06 марта 2017 года № 12-р

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Безопасность Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год |

В соответствии Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от 13 октября 2015 года № 256 с изменениями внесенными постановлением от 06.11.2015 № 273:

Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Безопасность Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год согласно приложению к настоящему распоряжению

Глава администрации О.Н. Маркова

Разослано: дело 2, Комитет финансов, Кусинский Вестник, официальный сайт

Приложение к распоряжению № 12-р от 06.03.2017 г.

**Детальный план реализации муниципальной программы на 2017 год**

**«Безопасность Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |
|
| Всего | В т.ч. на 2017 год |
| **«Безопасность Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Кусинского сельского поселения | Доля исторически сложившихся мест отдыха у воды, на которых обеспечена безопасность (ежегодно 100%) | 2015 | 2015 | 54,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | 2016 | 2018 | 157,61 | 52,87 |
| 2.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |
| 3. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Доля пожарных водоемов и подъездов к ним содержащихся в нормативном состоянии (100%); | 2015 | 2015 | 176,80 | **0,00** |
| 4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 2016 | 2018 | 578,27 | **200,76** |
| 4.1. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |
| 5 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС (ежегодно 100%) | 2016 | 2018 | 1011,00 | **186,60** |
| 5.1. | Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |