**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2024 год.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кусинского сельского поселения от 13.10.2015 № 256, с последующими изменениями и дополнениями (далее - Порядок).

Муниципальная программа «**Повышение эффективности муниципального управления и снижение барьеров при предоставлении муниципальных услуг в Кусинском сельском поселении»** (далее - программа) срок действия 2018-2030 гг. общий объем запланированных средств на реализацию программы составил 43,49 тыс. руб. в т. ч. средства бюджета Кусинское сельское поселение 43,49 тыс. руб. На 2024 год были предусмотрены средства в объеме 43,49 тыс. рублей. За 2024 год профинансированы мероприятия на сумму 43,49 тыс. руб. или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является Организация обучения и повышения квалификации кадров муниципальной службы администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, к моменту окончания реализации программы доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, составит 100%. За отчетный период значение показателя составило 100%, что составляет 100 % согласно плану.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа «**Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок действия с 2018-2030 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 1149,88 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 1149,88 тыс. руб.

В 2024 году на реализацию программы предусмотрено 1149,88 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения, программа имеет 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1: Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда» в рамках мероприятия: обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составило 772,04 тыс. руб. в т.ч. бюджет Кусинского сельского поселения 772,04 тыс. руб. в 2024 году. За отчетный период значение показателя составило 100%, что составляет 100 % согласно плану.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Подпрограмма 2 «Содержание, обслуживание и капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования» общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2030 составил 348,26 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения.

Предусмотренная в 2024 году сумма составляла 348,26 тыс. руб., израсходовано 348,26 тыс.

Степень реализации мероприятия составила 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов 100%

Степень достижения плановых значений 100%

Подпрограмма 3 «Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом» общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2030 составил 29,59 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения

Предусмотренная в 2024 году сумма составляла 29,59 тыс. руб., израсходовано 29,59 тыс.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень реализации муниципальной программы: 100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Обеспечение безопасности в Кусинском сельском поселении»** (далее - программа) срок реализации 2018-20230 г. общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 1173,85 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения. В 2024 году освоены средства в объеме 1173,85 тыс. руб.

Задачами муниципальной программы является: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности поселения, защищенности граждан от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий; создание и обеспечение необходимых условий для повышения безопасности и охраны жизни и здоровья граждан на водных объектах; предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы - достигнуты в полном объеме:

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Доля мест массового отдыха населения на водных объектах Кусинского сельского поселения, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности – 100%

- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности – 100%

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Доля населения, охваченного оповещением в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций - 100%

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кусинском сельском поселении»** общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 17 329,40 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения 4128,43 тыс. руб., из бюджета Ленинградской области 13200,96 тыс. руб. В 2024 году финансовое обеспечение составило 4128,43 тыс. руб. Бюджет Кусинского сельского поселения 4128,43 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 13200,96 тыс. руб.

Программа включает в себя две подпрограммы:

-"Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией"

-Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в Кусинском сельском поселении»** срок действия с 2018-2030 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 203,21 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения – 203,21 тыс. руб.

В 2024 году на реализацию программы предусмотрено 203,21 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения на следующие мероприятия:

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

Муниципальная программа **«Развитие культуры в Кусинском сельском поселении»** срок действия с 2018-2030 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 3378,97 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 3378,97 тыс. руб.

В 2024 году расходы по программе 3378,97 тыс. руб. на следующие мероприятия: Мероприятия, направленные на создание условий для развития искусства и творчества 682,83 тыс. руб., мероприятия, направленные на создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения – 95,14 тыс. руб., Мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных проектов – 2601,00 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»** срок действия с 2018-2030 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 2873,56 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 373,56 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 2500,00 тыс. руб.

На 2024 год было предусмотрено финансирование в размере 2 873,56 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области 2500,00 тыс. руб. из бюджет Кусинского сельского поселения - 373,56 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**Муниципальная программа «**Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**»** срок действия с 2016-2030 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 11161,12тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения – 280,44 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 1020,40тыс. руб.

В 2024 году на реализацию программы предусмотрено 1 300,84 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Кусинского сельского поселения 280,44. руб., из бюджета Ленинградской области 1 020,40 тыс. руб. Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Благоустройство и санитарное содержание территории Кусинского сельского поселения»** срок действия с 2018-2030 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 24235,08 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 20859,59тыс. руб., из бюджета Ленинградской области 2798,20 тыс. руб.

На 2024 год запланированные средства в размере 2553,59 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Стимулирование экономической активности в Кусинском сельском поселении»** срок действия с 2018-2030 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 7217,75 тыс. руб., из бюджета Кусинского сельского поселения 3133,25 тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении»** срок действия с 2018-2030 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 27530,9 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 604,15тыс. руб.

На 2024 год предусмотрены денежные средства в размере 604,15. руб., в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 604,15тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок реализации программы 2016 -2030 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 2103,10 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 862,67тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 1240,43 тыс. руб.

На 2024 год предусмотрены денежные средства в размере 357,36 тыс. руб., в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 77,41тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 279,95тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Заместитель главы администрации Тейш О.В.

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

**за январь – декабрь 2024 года**

Ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация Кусинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы проекта, мероприятия | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | | | | | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | | | | | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение | Прочие источники | Всего, в том числе | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение | Прочие источники |
| 1 | Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в Кусинском сельском поселении | 43,49 | 0,00 | 0,00 | 43,49 | 0,00 | 43,49 | 0,00 | 0,00 | 43,49 | 0,00 |  |
| 2 | Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кусинского сельское поселение | 1149,88 | 0,00 | 0,00 | 1149,88 | 0,00 | 1149,88 | 0,00 | 0,00 | 1149,88 | 0,00 |  |
| 3 | Обеспечение безопасности в Кусинском сельском поселении | 1173,85 | 0,00 | 0,00 | 1173,85 | 0,00 | 1173,85 | 0,00 | 0,00 | 1173,85 | 0,00 |  |
| 4 | Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кусинском сельском поселении | 17329,40 | 0,00 | 13200,97 | 4128,43 | 0,00 | 17329,40 | 0,00 | 0,00 | 4128,43 | 0,00 |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта в Кусинском сельском поселении | 203,21 | 0,00 | 0,00 | 203,21 | 0,00 | 203,21 | 0,00 | 0,00 | 203,21 | 0,00 |  |
| 6 | Развитие культуры в Кусинском сельском поселении | 3378,97 | 0,00 | 0,00 | 3378,97 | 0,00 | 3378,97 | 0,00 | 0,00 | 3378,97 | 0,00 |  |
| 7 | Развитие частей территории Кусинского сельского поселения | 2873,56 | 0,00 | 2500,00 | 373,56 | 0,00 | 2873,56 | 0,00 | 2500,00 | 373,56 | 0,00 |  |
| 8 | Благоустройство и санитарное содержание территории Кусинского сельского поселения | 2597,84 | 0,00 | 610,80 | 1987,04 | 0,00 | 2597,84 | 0,00 | 610,80 | 1987,04 | 0,00 |  |
| 9 | Стимулирование экономической активности в Кусинском сельском поселении | 3133,24 | 0,00 | 0,00 | 3133,24 | 0,00 | 3133,24 | 0,00 | 0,00 | 3133,24 | 0,00 |  |
| 10 | Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении | 2026,94 | 0,00 | 0,00 | 2026,94 | 0,00 | 2026,94 | 0,00 | 0,00 | 2026,94 | 0,00 |  |
| 11 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 357,37 | 0,00 | 279,95 | 77,42 | 0,00 | 357,37 | 0,00 | 279,95 | 77,42 | 0,00 |  |
| 12 | Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 1300,84 | 0,00 | 1020,40 | 280,44 | 0,00 | 1300,84 | 0,00 | 1020,40 | 280,44 | 0,00 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг Кусинском сельском поселении за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству муниципальных служащих | % | 95 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кусинского сельского поселения» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодых граждан (молодых семей), улучшивших свои жилищные условия в общем количестве молодых граждан (молодых семей), нуждающихся в улучшении | % | 30 | 30 | 30 |  |
| 1.2. | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общего имущества многоквартирных домов, требующего капитального ремонта, в общей площади общего имущества многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Доля муниципального жилищного фонда, соответствующего требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 | | | | | |
| 3.1. | Доля муниципального жилищного фонда, соответствующего требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 | | | | | |
| 4.1. | Доля аварийного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 75 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Доля расселенного аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного жилищного фонда | % | 20 | 100 | 100 |  |
| 4.3. | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности Кусинском сельском поселении» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля мест массового отдыха населения на водных объектах Кусинского сельского поселения, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество погибших или получивших травмы людей на водных объектах Кусинского сельского поселения | чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Количество пожаров и возгораний на территории поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Доля населения, охваченного оповещением в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кусинском сельском поселении» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников | % | 70 | 80 | 80 |  |
| 1.2. | Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 16 | 16 | 16 |  |
| 1.3. | Доля сетей уличного освещения, находящегося в исправном состоянии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам уличного освещения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Доля муниципального жилищного фонда, оборудованного приборами учета коммунальных ресурсов в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 90 | 100 | 100 |  |
| 1.6. | Доля отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене) | % | 70 | 72 | 72 |  |
| 1.7. | Количество аварийных ситуаций на объектах (сетях) теплоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Количество обоснованных жалоб населения по качеству предоставления услуг теплоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения, подлежащих ремонту (замене) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Количество аварийных ситуаций на объектах (сетях) водоснабжения и водоотведения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. 3. | Количество сетей водоотведения, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. 4. | Количество обоснованных жалоб населения по качеству услуг водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Кусинском сельском поселении» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля населения Кусинского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 25 | 30 | 30 |  |
| 2. | Доля населения Кусинского сельского поселения, участвующего в физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях и соревнованиях | % | 19 | 20 | 20 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения населенных пунктов в общем количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту | % | 90 | 95 | 95 |  |
| 2. | Доля жителей населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля населенных пунктов, обеспеченных пожарными водоемами и подъездами к ним, пожарными мотопомпами в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства к общему количеству населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество пожаров и возгораний на территории населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов в общей протяженности дорог, требующих ремонта | % | 30 | 35 | 35 |  |
| 7. | Доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников | ед. | 50 | 55 | 55 |  |
| 8. | Доля сетей уличного освещения в общей протяженности улично–дорожной сети | км | 9,5 | 10 | 10 |  |
| 9. | Доля сетей уличного освещения, находящегося в исправном состоянии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов по вопросам уличного освещения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Доля благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства. | % | 85 | 90 | 95 |  |
| 12. | Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Доля площадок для сбора ТКО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства, в общем количестве площадок для сбора ТКО | % | 0 | 30 | 40 |  |
| 14. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории Кусинского сельского поселения» за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | | | | | | |
| 1. | Доля мест захоронений, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства в общем количестве мест захоронений | % | 95 | 95 | 95 |  |
| 2. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля мест захоронений, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства в общем количестве мест захоронений | % | 95 | 95 | 95 |  |
| 4. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Доля благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Доля площадок для сбора ТКО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства, в общем количестве площадок для сбора ТКО | % | 10 | 20 | 20 |  |
| 8. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Доля удовлетворенных обращений о вывозе умерших граждан из внебольничных условий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Стимулирование экономической активности в Кусинском сельском поселении» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | | | | | | |
| 1. | Доля населения Кусинского сельского поселения, пользующегося услугами общественной бани | % | 15 | 22 | 25 |  |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг общественной бани | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Обеспечение доли населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации, общем количестве населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | % | - | - | - |  |
| 4. | Увеличение площади отмежеванных земельных участков, поставленных на кадастровый учет | га | - | - | - |  |
| 5. | Увеличение количества карт-планов границ населенных пунктов | Шт. | - | - | - |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 55 | 60 | 60 |  |
| 2. | Доля искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения, требующих ремонта | % | 35 | 40 | 40 |  |
| 5. | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в общей протяженности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, требующих ремонта | % | 7 | 10 | 10 |  |
| 6. | Доля отремонтированных искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения, в общем количестве искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения, требующих ремонта | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля площади земель населенных пунктов, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского в общей площади земель населенных пунктов, на которой в текущем году запланированы мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество информационных материалов по борьбе с борщевиком Сосновского, размещенных в СМИ, на официальном сайте администрации Кусинского сельского поселения, на информационных стендах | ед | 4 | 4 | 4 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля отремонтированных дорог общего пользования | % | 14 | 16 | 16 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Кусинском сельском поселении» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля населения Кусинского сельского поселения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях | % | 9 | 10 | 10 |  |
| 2. | Удовлетворенность населения Кусинского сельского поселения качеством проведения культурно – досуговых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Охват населения Кусинского сельского поселения библиотечным обслуживанием | % | 40 | 50 | 50 |  |
| 5. | Доля новых поступлений в общем фонде библиотек | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 6. | Удовлетворенность населения Кусинского сельского поселения качеством библиотечного обслуживания | % | 100 | 100 | 100 |  |