РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 28 декабря 2024 года |  | № 206 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление № 236 от 26.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»

В соответствии со ст. 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» утвержденным постановлением Администрации Кусинского сельского поселения  от 13 октября 2015 года № 256 с изменениями и дополнениями Администрация Кусинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие частей территории Кусинского сельского поселения», утвержденную постановлением Администрации Кусинского сельского поселения от 26.12.2017 г. № 236 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по источникам финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации | Общий объем финансирования составляет: 22808,43 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 3 152,54 тыс. руб.; 2019 год – 2 707,99 тыс. руб.; 2020 год – 2 691,06 тыс. руб.; 2021 год – 2 906,98 тыс. руб.; 2022 год – 2 906,98 тыс. руб.; 2023 год – 2 873,56 тыс. руб.; 2024 год – 2 873,57 тыс. руб.; 2025 год – 2695,75тыс. руб.; 2026 год – 0,00 тыс. руб.; 2027 год – 0,00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.; 2029 год – 0,00 тыс. руб.; 2030 год – 0,00 тыс. руб.. |
| --- | --- |

1.2. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение» на 2025 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кусинский Вестник», а также разместить на официальном сайте администрации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 					                	          Е.В. Стаховская

Разослано: дело 2, Комитет финансов, КСП, Кусинский Вестник, официальный сайт

Приложение

к постановлению администрации

Кусинского сельского поселения

От 28.12.2024 № 206

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»

План реализации муниципальной программы

«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за реализацию проекта, мероприятия | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет муниципального образования ___________ | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» |  | 2018 | 3152,54 | 0,00 | 2500,00 | 652,54 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 2707,99 | 0,00 | 2500,00 | 207,99 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 2691,06 | 0,00 | 2500,00 | 191,06 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2906,98 | 0,00 | 2500,00 | 406,98 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2906,98 | 0,00 | 2500,00 | 406,98 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 2873,56 | 0,00 | 2500,00 | 373,56 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2873,57 | 0,00 | 2500,00 | 373,57 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 2695,75 | 0,00 | 2322,19 | 373,56 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 22808,43 | 0,00 | 19822,19 | 2986,24 | 0,00 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие населенных пунктов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | Администрация Кусинского сельского поселения | 2022 | 2906,98 | 0,00 | 2 500,00 | 406,98 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 2873,56 | 0,00 | 2 500,00 | 373,56 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 2873,57 | 0,00 | 2500,00 | 373,57 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 2695,75 | 0,00 | 2322,19 | 373,56 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 11349,86 | 0,00 | 9822,19 | 1527,67 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Кусинского сельского поселения

От 28.12.2024 № 206

Детальный план реализации муниципальной программы

«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» в муниципальном образовании

Кусинское сельское поселение» на 2025 год

| № п/п | Наименования муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за реализацию проекта, мероприятия исполнитель | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» | Администрация Кусинского сельского поселения | Улучшение состояния территорий населённых пунктов | 2018 - 2025 | 373,56 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие населенных пунктов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | Администрация Кусинского сельского поселения | Улучшение состояния территорий населённых пунктов | 2018 - 2025 | 373,56 |
| 1.1 | Покраска ограждения детской площадки в с. Посадников Остров | Администрация Кусинского сельского поселения | Улучшение состояния территорий населённых пунктов | 2018 - 2025 | 3,25 |
| 1.2 | Устройство уличного освещения в д.Березовик | Администрация Кусинского сельского поселения | Улучшение состояния территорий населённых пунктов | 2018 - 2025 | 39,10 |
| 1.3 | Устройство уличного освещения в д.Меневша | Администрация Кусинского сельского поселения | Улучшение состояния территорий населённых пунктов | 2018 - 2025 | 5,62 |
| 1.4 | Чистка и углубление пожарных водоемов в д.Березовик и с.Посадников Остров | Администрация Кусинского сельского поселения | Улучшение состояния территорий населённых пунктов | 2018 - 2025 | 42,41 |
| 1.5 | Ремонт участков дорог местного значения в дер.Березовик, в с.Посадников Остров. | Администрация Кусинского сельского поселения | Улучшение состояния территорий населённых пунктов | 2018 - 2025 | 265,61 |
| 1.6 | Установка дорожных знаков в с.Посадников Остров | Администрация Кусинского сельского поселения | Улучшение состояния территорий населённых пунктов | 2018 - 2025 | 17,58 |