РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 14 мая 2025 года |  | № 92 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана подготовки муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, администрация Кусинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План подготовки муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Кусинский Вестник» и разместить на официальном сайте: кусинское.рф

Глава администрации                                                                                           Е.В.Стаховская

Разослано: в дело, Сергеевой И.Б, ООО «Жилищное хозяйство Кусинское», МКУ «УЗНТ», ГУП «Леноблводоканал», филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети», ОАО «Леноблгаз» филиал «Тосномежрайгаз», ОМВД России по Киришскому району, ОНДПР Киришского района УНДПР ГУ МЧС России

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района

Ленинградской области

от 14.05.2025 № 92

(приложение)

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Данные о фактической среднемесячной температуре воздуха за отопительный сезон:

Отопительные периоды 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177.

Таблица 1 – Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения на территории Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области:

| Фактическая среднемесячная температура (℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сезон | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Средняя температура за холодный период |
| 2022-2023 г.г. | 8,1 | 0,5 | -3,2 | -2,3 | -3,0 | -0,3 | 6,8 | 1,0 |
| 2023-2024 г.г. | 5,0 | 0,1 | -4,4 | -8,9 | -3,7 | 2,6 | 5,7 | -0,4 (с 6 октября по 11 мая включительно) |
| 2024-2025 | 8,4 | 3,0 | -0,7 | -0,6 | -3,8 |  |  |  |
| Среднее многолетнее значение среднемесячной температуры (нормы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее многолетние | 6,2 | 0,9 | -2,5 | -4,8 | -5,0 | -1,0 | 5,2 | -0,1 |
| Отклонения от нормы среднемесячных температур (аномалии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022-2023 | 1,9 | -0,4 | -0,7 | 2,5 | 2,0 | 0,7 | 1,6 | 0,9 |
| 2023-2024 | -1,2 | -0,8 | -1,9 | -4,1 | 1,3 | 3,6 | 0,5 |  |
| 2024-2025 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 4,2 | 1,2 |  |  |  |

Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает 
в объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). Запуск жилищного фонда на территории Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда 
и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.

Ежегодно после завершения отопительного периода представителями теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, органами местного самоуправления Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и выделить дополнительное финансирование для обеспечения населения качественными коммунальными услугами. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и запланировать денежные средства из местного и областного бюджета.

2.	Информация об авариях и инцидентах:

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов выявлено, что аварий на объектах теплоснабжения Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области за отчетный период не выявлено.

3.	 Типичные проблемы:

На основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов установлено, что основными проблемами при прохождении ОЗП являются:

а.	Перерасход энергии, в следствии изношенности оборудования у потребителей ТЭ, а также перерасход ТЭ в следствии недостаточного утепления зданий и МКД.

б.	Климатические условия, а именно более холодная или теплая зима, чем предусмотрено нормативами.

в.	Не правильная балансировка системы отопления у потребителей.

г.	Несанкционированный слив теплоносителя из системы отопления на нужды ГВС.

д.	Предоставление некачественной услуги ГВС в начале ОЗП (цветность, запах).

е.	Кратковременные перебои в подаче электрической энергии.

4	Рекомендации на основании анализа для потребителей тепловой энергии:

а.	Регулярное обслуживание систем отопления и ГВС в МКД.

б.	Утепление фасадов, замена окон, герметизация швов в МКД.

в.	Утеплить трубы в неотапливаемых зонах (подвал, чердак).

г.	Установить балансировочные клапаны и настроить гидравлику системы.

д.	Усиление контроля при проведении работ по промывке внутридомовых инженерных сетей и магистральных трубопроводов.

е.	Замена ветхих электрических сетей.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | До 01.07.2025 | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 2. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | Не позднее 10.06.2025 | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 3 | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | До 15.08.2025 | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 4 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | До 15.08.2025 | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 5 | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 6. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | До 01.11.2025 | Комиссия по оценки готовности Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 7 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | Не позднее 10.09.2025 | Комиссия по оценки готовности Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 8 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 | Комиссия по оценки готовности Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 9 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | Не позднее 15.09.2025 | Комиссия по оценки готовности Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 10 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Не позднее 01.11.2025 | Комиссия по оценки готовности Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 11 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. при отсутствии замечаний по результатам проверки | Не позднее 20.11.2025 | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 12. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | До 01.12.2025 | Комиссия по оценки готовности Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района |
| 13 | Предусмотреть ремонт ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения), необходимый для безаварийного прохождения отопительного периода | в период подготовки 2025-2026 годов | Единая теплоснабжающая организации в границах Кусинского сельского поселения к осенне-зимнему периоду МП «Жилищное хозяйство» г. Кириши Филиал ПАО «Ленэнерго» управляющие организации; товарищества собственников жилья; |
| 14 | Обеспечить наличие нормативных запасов | до 1 октября 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Кусинского сельского поселения; основного и резервного топлива. МП «Жилищное хозяйство» |
| 15 | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа 2025 | Единая теплоснабжающая организации в границах МП «Жилищное хозяйство» |
| 16 | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельной жилищно- коммунального хозяйства | до 30 августа 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Кусинского сельского поселения; МП «Жилищное хозяйство» |
| 17. | Обеспечить постоянную готовность к работе имеющихся резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | Постоянно | Ресурсоснабжающая организация |
| 18 | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно- коммунального хозяйства. | С 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Кусинского сельского поселения МП «Жилищное хозяйство» |
| 19 | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно- коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло-водо- газо- и (или) электроснабжения. | в течение 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Кусинского сельского поселения МП «Жилищное хозяйство»; Филиал ПАО «Ленэнерго» управляющие организации; АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» ООО «ЖХ Кусинское» |
| 20. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в администрацию Кусинского сельского поселения | до 28 августа 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Кусинского сельского поселения МП «Жилищное хозяйство» г. Кириши; ООО «ЖХ Кусинское» |
| 21. | Направить в адрес единой теплоснабжающей организации мероприятия по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов. | до 30 апреля 2025 года | ООО «ЖХ Кусинское |
| 22. | Обеспечить направление комплексных планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в администрацию Кусинского сельского поселения В комплексных планах подготовки объектов жилищно - коммунального хозяйства, топливно- энергетического комплекса и социальной сферы муниципального образования к отопительному сезону 2023/2024 гг. срок полной (100%) готовности объектов; | До 20 мая 2025 года | Единая теплоснабжающая организации в границах Кусинского сельского поселения; МП «Жилищное хозяйство»г. Кириши; Гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах Кусинского сельского поселения филиал Киришский «Леноблводоканал» Филиал ПАО «Ленэнерго» АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»; |
| 23. | Оценить обеспечение готовности Объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: |  | ООО «ЖХ Кусинское |
| 24.1 | Для объектов теплоснабжения. | до 1 сентября 2025 года |  |
| 24.2 | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики. | до 1 ноября 2025 года |  |
| 24.3 | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы | до 1 сентября 2025 года |  |
| 25. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов. | до 15 сентября 2025 года для управляющих организаций, до 1 ноября 2025 года для теплоснабжающих организаций, субъектов электроэнергетики; до 15 ноября 2025 года для муниципального образования | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |