## план
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждено:
Глава Администрации |  |  |  |  | Директор
МО Кусинское сельское поселение |  |  |  |  | МП «Жилищное хозяйство»
Киришского муниципального района
| ______________А.В. Воронин |  |  |  | ______________А.Е.Худяков
План необходимых мероприятий
МП "ЖХ" по подготовке объектов ЖКХ
к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.г.
№ п/п | Наименование работ | ед.изм. | по плану |  | Срок исполнения
|  |  | кол-во | стоимость руб.
Капитальный ремонт
1 | Ремонт кровли №9 | кв. м | 573.5 | 77350 | 2-3кв
2 | Ремонт кровли № 3 | кв. м | 401.6 | 60160 | 2-3кв
3 | Замена канализации в подвале № 12 | п.м. | 57 | 145000 | 2-3кв
4 | Замена канализации в подвале № 10 | п.м. | 63 | 144859 | 2-3кв
5 | Замена отопления в подвале дома № 13 | п.м. | 218 | 280000 | 2-3кв
5 | Замена отопления в подвале дома № 5 | п.м. | 198 | 310000 | 2-3кв
7 | Замена теплового узла в доме № 11 | шт. | 1 | 39000 | 2-3кв
8 | Замена теплового узла в доме № 6 | шт. | 1 | 39000 | 2-3кв
9 | Ремонт электросетей дом № 2 | шт. | 1 | 540000 | 2-4кв
|  |  | Итого: | 1635369
Текущий ремонт
1 | Ремонт кровли домов № 4-15 | кв. м | 60 | 60000 | 2-3кв
2 | Герметизация швов домов № 6-15 | п.м. | 120 | 96000 | 2кв.
3 | Ремонт и покраска (цоколь) домов № 1-15 | кв. м | 306 | 7490.88 | 2-3кв
4 | Остекление окон в местах общего пользования | шт. | 6 | 3000 | 3-4 кв.
5 | Ремонт оконных проемов в местах общего пользования | шт. | 4 | 8000 | 3-4 кв.
6 | Ремонт дверных проемов в местах общего пользования | шт. | 8 | 16000 | 3-4 кв.
7 | Ремонт подвальных помещений, в том числе:
| ремонт оконных проемов | шт. | 18 | 9000 | 3-4 кв.
| ремонт дверных проемов | шт. | 4 | 5200 | 3-4 кв.
8 | Ремонт и замена инженерного оборудования, в том числе: Ремонт и замена инженерного оборудования, в том числе: Ремонт и замена инженерного оборудования, в том числе:
| ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры | шт. | 24 | 12000 | 2-3кв
| ремонт и замена радиаторов | шт. | 8 | 32000 | 2-3кв
| ремонт и замена трубопроводов | п.м. | 60 | 7800 | 2-3кв
| ремонт внутридомового электрооборудования | система | 15 | 15000 | 3-4 кв.
Профилактические работы
1 | Промывка внутридомовой системы отопления:
| гидропневмопромывка | система | 15 | 250000 | август
| опрессовка | система | 15 |  | август
| изоляция трубопроводов | п.м. | 18 | 5000 | 3-4 кв.
2 | Замеры сопротивления изоляции электропроводки | система | 2 | 90000 | 3-4 кв.
3 | Герметичность на сетях канализации | система | 15 |  | 3-4 кв.
4 | Заключение договоров на обслуживание ВДГО |  | 1 | 180000 | 3-4 кв.
5 | Замена воздушников и дренажников | шт. | 24 | 12000 | 2 кв.
6 | Прочистка грязевиков | шт. | 18 |  | 2 кв.
7 | Покраска и ремонт трубопровода | п.м. | 22 | 3000 | 2 кв.
8 | Очистка подвалов от мусора | шт. | 10 |  | 2 кв.
9 | Подготовка спец.техники для механической уборки | шт. | 4 | 130000 | 2-3 кв.
10 | Завоз песка | куб.м. | 10 | 6000 | 2-3 кв.
|  |  | Итого: | 947490.88
|  |  | Всего: | 2582859.88

## факт
Факт выполненых мероприятий
МП "ЖХ" по подготовке объектов ЖКХ
|  |  |  | к работе в осенне-зимний период 2012-2013г.г. |  | на 30 августа 2012 г
|  |  |  | по плану |  |  | по факту
№ п/п | Вид работ | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | стоимость (тыс.руб) | Наименование работ | кол-во | стоимость (тыс.руб) | Срок исполнения | Примечание
1 | Капитальный ремонт | Жильё |  |  |  | Жильё
|  | Замена ЦО №11 | п.м. | 180 | 283 | Замена ЦО №11 | 0 | 0 | 3 кв. | не истек срок
|  | Замена ХВС №14 | п.м. | 45 | 100 | Замена ХВС №14 | 0 | 0 |  | не истек срок
|  | Замена ЦО №8 | п.м. | 180 | 250 | Замена ЦО №8 | 0 | 0 |  | не истек срок
|  | Ремонт межпанельных стыков домов № 13 | п.м. | 100 | 120 | Ремонт межпанельных стыков домов № 13 | 150.7 | 71.9 | 2-3кв | выполнено
2 | Итого по кап.ремонту |  |  |  | 753 |  |  | 71.9
3 | Текущий ремонт | Жильё |  |  |  | Жильё
|  | Ремонт межпанельных стыков домов № 9,10,11,12,14,15 | п.м. | 50 | 60 | Ремонт межпанельных стыков домов № 9,11,14,15 | 268 | 97.3 | 2-3кв | Увеличение стоимости работ
|  | Косметический ремонт подъездов домов № 2,3,4,5,12,13,14,15 |  |  | 60 | Косметический ремонт подъездов домов № 12,13 |  | 28 | 2кв. | перенос денежных средств на заделку межпанельн. стыков; продление срока работы,в связи с увольнением маляра
|  | Частичный ремонт кровли домов № 8,9,11 | кв.м. | 180 | 110 | Частичный ремонт кровли домов № 7,6,4 | 76 | 30.9 | 2-3 кв. | выполнено
|  | Промывка отопительной системы жилого фонда №1-15 |  |  | 90 | Промывка отопительной системы жилого фонда №1-15 |  | 129 | август | выполнено
|  | Замена ревизии запорной и регулирующей арматуры внутренних систем теплопотребления |  |  | 50 | Замена ревизии запорной и регулирующей арматуры внутренних систем теплопотребления |  | 50 | 2 кв. | выполнено
|  | Замена воздушников и дренажников |  |  | 40 | Замена воздушников и дренажников |  | 40 | 2 кв. | выполнено
|  | Прочистка грязевиков |  |  | 20 | Прочистка грязевиков |  | 20 | 2 кв. | выполнено
|  | Покраска и ремонт трубопровода |  |  | 25 | Покраска и ремонт трубопровода |  | 25 | 2 кв. | выполнено
|  | Опресовка тепловых пунктов |  |  | 83 | Опресовка тепловых пунктов |  | 83 | 2 кв. | выполнено
|  | Очистка подвалов от мусора |  |  | 30 | Очистка подвалов от мусора |  | 30 | июнь | выполнено
|  | Подготовка спец.техники для механической уборки | шт. | 3 | 40 | Подготовка спец.техники для механической уборки | 3 | 40 | 2-3 кв. | выполнено
|  | Завоз песка | куб.м. |  | 10 | Завоз песка | 4 | 2.4 | 2-3 кв. | не истек срок
4 | Итого по тек.ремонту |  |  |  | 618 |  |  | 575.6
| Всего |  |  |  | 1371 |  |  | 647.5
| Директор МП ЖХ |  |  |  | ______________ Худяков А.Е.
| Испотнитель |  |  |  | ______________ Цветков А.Г.