**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кусинского сельского поселения от 13.10.2015 № 256, с последующими изменениями, внесенными постановлениями администрации от 06.11.2015 № 273, 29.02.2016 № 24 (далее - Порядок).

На 2015 год по муниципальной программе «**Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 10,00 тыс. рублей. За 2015 год профинансированы мероприятия на сумму 27,72 или 277,2 % от плана.

Задачей муниципальной программы является организация обучения и повышения квалификации кадров муниципальной службы администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, за отчетный год прошли обучение 4 муниципальных служащих.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

На 2015 год по муниципальной программе **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 2893,75 тыс. рублей. Программа включает в себя две подпрограммы

По подпрограмме: «Жилье для молодежи муниципального образования Кусинское сельское поселение» мероприятие мероприятия остались не исполненными ввиду того, что поселение не было включено в областную программу «Жилье для молодежи» и в процессе уточнения программы средства на эти цели были перераспределены.

По подпрограмме «Проведение мероприятий по содержанию, обслуживанию и капитальному ремонту жилищного фонда д. Кусино» мероприятия выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

На 2015 год по муниципальной программе **«Обеспечение безопасности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 597,20 тыс. рублей. За 2015 год профинансированы мероприятия на сумму 597,20 или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Содержание пожарных водоемов и подъездов к ним. Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

За отчетный период достигнуты следующие результаты:

Проведены мероприятия по обеспечению людей на водных объектах на сумму

- 54,0 тыс. руб.

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на сумму

– 176,74 тыс. руб.

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций – 366,4 тыс. руб.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы - достигнуты в полном объеме:

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Доля исторически сложившихся мест, на которых обеспечена безопасность – 100%

- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, содержащихся в нормативном состоянии – 100%

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС- 100%

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

На 2015 год по муниципальной программе **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 5623,6 тыс. рублей, в т.ч. 2913,8 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области, 2709,8 тыс. руб. – средства бюджета Кусинского сельского поселения

Программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 2):

По подпрограмме 1 были предусмотрены средства в размере 1767,5 тыс. рублей, за отчетный период были реализованы следующие мероприятия:

- Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение на сумму 431,90 тыс. руб.

- Замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде - 3,0 тыс. руб.

- Замена приборов учета ГВС и ХВС в муниципальном жилом фонде – 13,0 тыс. руб.

- Содержание и (или) текущий ремонт объектов (сетей) теплоснабжения МО Кусинское сельское поселение – 1319,6 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 были выполнены следующие мероприятия:

Проводилось содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения в сумме 442,33 тыс. руб.

Проведен ремонт участка водовода Кириши-Кусино на сумму 3413,80 тыс. руб., в рамках софинансирования к средствам областного бюджета.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным.

Целевые индикаторы достигнуты.

Расходные обязательства выполнены.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

В 2015 году в финансирование муниципальной программы составило 6171,74 тыс. руб. были выполнены следующие мероприятия:

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований - 147,6 тыс. руб. (15 ед.), капитальные ремонт спортивной площадки в д. Кусино - 6014,1тыс. руб., что соответствует установленным целевым индикаторам.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - высокая.

Муниципальная программа **«Развитие культуры в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

В 2015 году финансирование программы составило 2776,1 тыс. руб., расходы по программе 2764,3 тыс. руб. В 2015 году были проведены следующие мероприятия: Организация досуга населения МО Кусинское сельское поселение - 2043,6; Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотеки Кусинского сельского поселения - 443,5; Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры - 277,2. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

На 2015 год было предусмотрено финансирование в размере 3333,3 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области 2500,00 тыс. руб. расходы по мероприятиям программы: Ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах - 250,7; Содержание и благоустройство гражданских кладбищ в населенных пунктах - 137,0; Содержание и ремонт систем и объектов водоснабжения в населенных пунктах - 95,0; Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах - 63,6; Организация уличного освещения в населенных пунктах - 287,0; Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий " государственной программы ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" - 2500,0

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

На 2015 год запланированы средства в размере 5523,6 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия: Благоустройство воинского захоронения в урочище Липовик-Дубовик - 4481,5; Содержание мест захоронения расположенных на территории МО Кусинское сельское поселение - 351,6; Организация благоустройства территории МО Кусинское сельское поселение - 482,8; Организации водоснабжения в границах населенных пунктов МО Кусинское сельское поселение - 67,9; Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории МО Кусинское сельское поселение - 139,8

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** на 2015 год предусмотрены средства в размере 644,4 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: Обеспечение функционирования общественной бани - 631,0; Вывоз умерших граждан из внебольничных условий - 13,4

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

На 2015 год предусмотрены денежные средства в размере 1843,6 тыс. руб., выполнены следующие мероприятия: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 576,0; Ямочный ремонт, ремонт, укрепление автомобильных дорог общего пользования местного значения - 323,3; Ремонт участка от дома № 21 до дома № 22 автомобильной дороги общего пользования местного значения "ул. Центральная от д/сада до улицы Набережной улица Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений" в д. Кусино Киришского района Ленинградской области - 944,3

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Ведущий специалист Сальникова Н.Н.

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

**за январь – декабрь 2015 года**

Ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация Кусинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | участник | Плановый объем финансирования на 2015 год | | | | Фактический объем финансирования | | | | Выполнено на отчетную дату | | | | Результат |
| Федеральный бюджет | бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники |
| 1 | Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,72 | 0,00 |  |
| 2 | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**»** | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,20 | 0,00 |  |
| 3 | «Обеспечение безопасности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 597,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,2 | 0,00 |  |
| 4 | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 2913,80 | 2709,8 | 0,00 | 0,00 | 2913,8 | 2709,8 | 0,00 | 0,00 | 2913,8 | 2709,8 | 0,00 |  |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 4029,46 | 147,62 | 1984,66 | 0,00 | 4029,46 | 147,62 | 1984,66 | 0,00 | 4029,46 | 147,62 | 1984,66 |  |
| 6 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 277,20 | 2488,92 | 0,00 | 0,00 | 277,20 | 2488,92 | 0,00 | 0,00 | 277,20 | 2488,92 | 0,00 |  |
| 7 | «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 2500,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 833,33 | 0,00 |  |
| 8 | «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 5523,6 | 1042,1 | 4481,5 | 0,00 | 5523,6 | 1042,1 | 4481,5 | 0,00 | 5523,6 | 1042,1 | 4481,5 |  |
| 9 | «Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 644,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,4 | 0,00 |  |
| 10 | «Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 670,50 | 1173,12 | 0,00 | 0,00 | 670,50 | 1173,12 | 0,00 | 0,00 | 670,50 | 1173,12 | 0,00 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | % | 40 | 60 | 66,6 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | Семья | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.метры | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сумма взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Тыс. руб. | 184,93 | 251,20 | 242,8 | В связи с приватизацией жилья, взносы за муниципальное жилье уменьшились |
| 2.2. | Доля многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов | % | 0 | 46 | 46 |  |
| 2.3. | Доля жилого фонда содержащегося в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Доля оформленных документов необходимых для передачи жилых помещений в собственность граждан в общем количестве обращений граждан по передаче жилых помещений в собственность | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля исторически сложившихся мест отдыха у воды, на которых обеспечена безопасность | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля пожарных водоемов и подъездов к ним содержащихся в нормативном состоянии (100%); | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**  **за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | кВт/год | 0 | 2190 | 2190 |  |
| 1.2. | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения | % | 31,87 | 42,86 | 42,86 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения МО Кусинское сельское поселение, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 |  |
| 2 | Количество спортивных мероприятий в год, проводимых с различными категориями населения (ед). | ед | 12 | 12 | 12 |  |
| 3 | Капитальный ремонт спортивной площадки д. Кусино | ед | 0 | 1 | 1 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля гражданских кладбищ содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений. | % | 50 | 65 | 65 |  |
| 2 | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество отремонтированных колодцев в деревнях | ед | 0 | 2 | 2 |  |
| 4 | Доля населенных пунктов обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов или пожарными мотопомпами | % | 85 | не менее 95 | 95 |  |
| 5 | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения к общей протяженности дорог; | % | 0 | не менее  3,0 | 3,0 |  |
| 6 | Количество замененных фонарей уличного освещения населенных пунктах. | ед | 0 | 45 | 58 | Увеличение за счет сложившейся экономии в результате торгов |
| 7 | Доля населенных пунктов содержащихся с соблюдением санитарных требований к общему количеству населенных пунктов | % | 0 | 50 | 50 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | | | | | | |
| 1 | Площадь мест захоронения, расположенных на территории МО Кусинское сельское поселение, содержащихся в нормативном состоянии | м2 | 24142 | 24142 | 24142 |  |
| 2 | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля благоустроенной территорий содержащейся в нормативном состоянии в общей площади требующей благоустройства. | % | 10 | 65 | 65 |  |
| 4 | Доля общественных колодцев, содержащихся в нормативном состоянии | % | 30 | 50 | 50 |  |
| 5 | Объем собранных и вывезенных бытовых отходов и мусора | м3 | 1600 | 2500 | 2700 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | | | | | | |
| 1 | Отсутствие обоснованных жалоб от населения на оказание банных услуг | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля удовлетворенных обращений о вывозе умерших граждан из внебольничных условий. | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 33 | 33,3 | 33,3 |  |
| 2 | Доля отремонтированных дорог общего пользования | % | 6,4 | 8,0 | 8,0 |  |
| 3 | Доля отремонтированного участка дороги **"ул. Центральная от д/сада до улицы Набережной улица Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений" в д. Кусино Киришского района Ленинградской области** | % | 0 | 16,0 | 16,0 |  |