**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кусинского сельского поселения от 13.10.2015 № 256, с последующими изменениями, внесенными постановлениями администрации от 06.11.2015 № 273, 29.02.2016 № 24 (далее - Порядок).

На 2016 год по муниципальной программе «**Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 64,70 тыс. рублей. За 2016 год профинансированы мероприятия на сумму 64,7 тыс. руб. или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является организация обучения и повышения квалификации кадров муниципальной службы администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, за отчетный год прошли обучение 4 муниципальных служащих.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

На 2016 год по муниципальной программе **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 2728,60 тыс. рублей. Программа включает в себя две подпрограммы

По подпрограмме: «Жилье для молодежи муниципального образования Кусинское сельское поселение» в рамках мероприятия: обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение израсходовано 1618,0 тыс. руб. Мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме «Проведение мероприятий по содержанию, обслуживанию и капитальному ремонту жилищного фонда д. Кусино» мероприятия выполнены в полном объеме. Предусмотренная сумма составляла 1110,6 тыс. руб., израсходовано 1091,8 тыс. Разница возникла по мероприятию: взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества, ввиду того, что площадь муниципального жилья уменьшилась, достигнуто 95% выполнения мероприятия.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -99%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

На 2016 год по муниципальной программе **«Обеспечение безопасности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 500,07 тыс. рублей. За 2016 год профинансированы мероприятия на сумму 500,07 тыс. руб. или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Содержание пожарных водоемов и подъездов к ним. Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

За отчетный период достигнуты следующие результаты:

Проведены мероприятия по обеспечению людей на водных объектах на сумму

- 51,9 тыс. руб.

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на сумму

– 176,8 тыс. руб.

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций – 95,4 тыс. руб.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы - достигнуты в полном объеме:

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Доля исторически сложившихся мест, на которых обеспечена безопасность – 100%

- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, содержащихся в нормативном состоянии – 100%

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС- 100%

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

На 2016 год по муниципальной программе **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 10236,1 тыс. рублей, в т.ч. 4473,44 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области 5762,66 тыс. руб. – средства бюджета Кусинского сельского поселения

Программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 2):

По подпрограмме 1 были предусмотрены средства в размере 4591,33 тыс. рублей, за отчетный период были реализованы следующие мероприятия:

- Организация уличного освещения МО Кусинское сельское поселение на сумму 771,6 тыс. руб.

- проведение мероприятий, направленных на повышение надежности

и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения – 2575,0 тыс. руб.

- Установка и замена приборов учета коммунальных ресурсов – 44,7 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 были выполнены следующие мероприятия:

- проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ -949,00

Проведен ремонт участка водовода Кириши-Кусино на сумму 5064,4 тыс. руб., в рамках софинансирования к средствам областного бюджета.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным.

Целевые индикаторы достигнуты.

Расходные обязательства выполнены.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

В 2016 году в финансирование муниципальной программы составило 190,7 тыс. руб. были выполнены следующие мероприятия:

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований – 190,7 тыс. руб. , 10ед., что соответствует установленным целевым индикаторам.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - высокая.

Муниципальная программа **«Развитие культуры в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

В 2016 году финансирование программы составило 2584,0 тыс. руб., расходы по программе 2506,1 тыс. руб. В 2016 году были проведены следующие мероприятия: обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 1728,0 тыс. руб. ; Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотеки Кусинского сельского поселения – 594,9 тыс. руб.; поэтапное повышение уровня заработной платы работников культуры – 183,2 тыс. руб. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

На 2016 год было предусмотрено финансирование в размере 3125,0 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области 2500,00 тыс. руб. расходы по мероприятиям программы: Ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах – 1910,0 тыс. руб.; Содержание и благоустройство гражданских кладбищ в населенных пунктах – 290,0 тыс. руб.; Содержание и ремонт систем и объектов водоснабжения в населенных пунктах – 250,0 тыс. руб.; Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах – 100,00 тыс. руб.; Организация уличного освещения в населенных пунктах – 99,00 тыс. руб.; благоустройство территории населенных пунктов - 25,0 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**Муниципальная программа «Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** в рамках муниципальной программы выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на сумму 1427,0 тыс. руб. Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

На 2016 год запланированы средства в размере 1327,0 тыс. руб., освоено 850,5 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия: Содержание мест захоронения расположенных на территории МО Кусинское сельское поселение – 322,9 тыс. руб.; Организация благоустройства территории МО Кусинское сельское поселение – 307,3 тыс. руб.; Организации водоснабжения в границах населенных пунктов МО Кусинское сельское поселение – 80,5 тыс. руб.; Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории МО Кусинское сельское поселение - 139,8 тыс. руб. В целях реализации муниципальной программы, администрацией заключены муниципальные контракты переходящие на 2017 год на сумму 476,5 тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены не в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** на 2016 год предусмотрены средства в размере 647,8 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: Обеспечение функционирования общественной бани - 631,0; Вывоз умерших граждан из внебольничных условий – 16,8 тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

На 2016 год предусмотрены денежные средства в размере 1281,4 тыс. руб., выполнены следующие мероприятия: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 337,3 тыс. руб.; Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 647,8 тыс. руб., муниципальный контракт на оформление технически планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения на сумму 99,00 тыс. руб., заключен переходящим на 2017 год.

Расходные обязательства выполнены. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** на 2016 год по программе предусмотрены денежные средства в сумме 44,00 тыс. руб. В рамках программы проведены следующие мероприятия: локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на землях населенных пунктов в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение ленинградской области – 44,00 тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Ведущий специалист Сальникова Н.Н.

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

**за январь – декабрь 2016 года**

Ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация Кусинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | участник | Плановый объем финансирования на 2015 год | | | | Фактический объем финансирования | | | | Выполнено на отчетную дату | | | | Результат |
| Федеральный бюджет | бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники |
| 1 | Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в Кусинском сельском поселении Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 64,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 64,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,7 | 0,00 |  |
| 2 | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**»** | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 2728,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2728,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2709,8 | 0,00 |  |
| 3 | «Безопасность Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 0,00 |  |
| 4 | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 4473,44 | 5762,66 | 0,00 | 0,00 | 4473,44 | 5762,66 | 0,00 | 0,00 | 4473,44 | 5762,66 | 0,00 |  |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 190,7 | 190,7 | 0,00 | 0,00 | 190,7 | 190,7 | 0,00 | 0,00 | 190,7 | 190,7 | 0,00 |  |
| 6 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 96,44 | 2487,60 | 0,00 | 0,00 | 96,44 | 2487,60 | 0,00 | 0,00 | 96,44 | 2487,60 | 0,00 |  |
| 7 | «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 2500,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 625,00 | 0,00 |  |
| 8 | «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 1327,0 | 1327,0 | 0,00 | 0,00 | 1327,0 | 1327,0 | 0,00 | 0,00 | 1327,0 | 1327,0 | 0,00 | Заключены МК со сроком выполнения работ 31.12.2017 |
| 9 | «Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 647,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,8 | 0,00 |  |
| 10 | «Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 440,80 | 840,56 | 0,00 | 0,00 | 440,80 | 840,56 | 0,00 | 0,00 | 440,80 | 840,56 | 0,00 |  |
| 11 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 13,2 | 35,2 | 0,00 | 0,00 | 13,2 | 35,2 | 0,00 | 0,00 | 13,2 | 35,2 | 0,00 |  |
| 12 | Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 1141,60 | 285,39 | 0,00 | 0,00 | 1141,60 | 285,39 | 0,00 | 0,00 | 1141,60 | 285,39 | 0,00 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | % | 60 | 80 | 90 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | Семья | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.1. | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.метры | 0 | 0 | 90 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сумма взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Тыс. руб. | 251,20 | 233,69 | 214,9 | В связи с приватизацией жилья, взносы за муниципальное жилье уменьшились |
| 2.2. | Доля многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов | % | 46 | 46 | 46 |  |
| 2.3. | Доля жилого фонда содержащегося в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Доля оформленных документов необходимых для передачи жилых помещений в собственность граждан в общем количестве обращений граждан по передаче жилых помещений в собственность | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Безопасность Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля исторически сложившихся мест отдыха у воды, на которых обеспечена безопасность | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля пожарных водоемов и подъездов к ним содержащихся в нормативном состоянии (100%); | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**  **за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | кВт/год | 2190 | 3650 | 3650 |  |
| 1.2. | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения | % | 0 | 5 | 5 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения | % | 42,86 | 47,85 | 68,87 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения МО Кусинское сельское поселение, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 6,9 | 10 | 10,05 |  |
| 2 | Количество спортивных мероприятий в год, проводимых с различными категориями населения (ед). | ед | 12 | 15 | 15 |  |
| 3 | Капитальный ремонт спортивной площадки д. Кусино | ед | - | - | - |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля гражданских кладбищ содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений. | % | 65 | 68 | 68 |  |
| 2 | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество отремонтированных колодцев в деревнях | ед | 2 | 1 | 2 |  |
| 4 | Доля населенных пунктов обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов или пожарными мотопомпами | % | 85 | 95 | 100 |  |
| 5 | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения к общей протяженности дорог; | % | 0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 6 | Количество замененных фонарей уличного освещения населенных пунктах. | ед | 45 | 45 | 67 |  |
| 7 | Доля населенных пунктов содержащихся с соблюдением санитарных требований к общему количеству населенных пунктов | % | 50 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | | | | | | |
| 1 | Площадь мест захоронения, расположенных на территории МО Кусинское сельское поселение, содержащихся в нормативном состоянии | м2 | 24142 | 24142 | 24142 |  |
| 2 | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля благоустроенной территорий содержащейся в нормативном состоянии в общей площади требующей благоустройства. | % | 65 | 68 | 68 |  |
| 4 | Доля общественных колодцев, содержащихся в нормативном состоянии | % | 50 | 90 | 90 |  |
| 5 | Объем собранных и вывезенных бытовых отходов и мусора | м3 | 2500 | 2500 | 2500 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | | | | | | |
| 1 | Отсутствие обоснованных жалоб от населения на оказание банных услуг | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля удовлетворенных обращений о вывозе умерших граждан из внебольничных условий. | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 33,3 | 35 | 35 |  |
| 2 | Доля отремонтированных дорог общего пользования | % | 8,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| 3 | Доля отремонтированного участка дороги **"ул. Центральная от д/сада до улицы Набережной улица Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений" в д. Кусино Киришского района Ленинградской области** | % | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля площади земель населенных пунктов, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского в общей площади земель населенных пунктов, на которой в текущем году запланированы мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 0 | 1,4 | 1,4 |  |
| 3 | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | % | 0 | 75 | 80 |  |
| 4 | Количество информационных материалов по борьбе с борщевиком Сосновского, размещенных в СМИ, на официальном сайте администрации Кусинского сельского поселения, на информационных стендах | ед | 0 | 4 | 4 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля отремонтированных дорог общего пользования | % | 1,2 | 2 | 2 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Кусинского сельского поселения, посещающих культурно-досуговые мероприятия по сравнению  к предыдущему году; | % | 6,1 | 6,8 | 6,8 |  |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников культуры  к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля библиотек функционирующих на территории поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |