**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2017 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кусинского сельского поселения от 13.10.2015 № 256, с последующими изменениями и дополнениями (далее - Порядок).

Муниципальная программа «**Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) срок действия 2015-2017гг. общий объем запланированных средств на реализацию программы составил 119,85 в т. ч. средства бюджета Кусинское сельское поселение 119,85. На 2017 год были предусмотрены средства в объеме 27,40 тыс. рублей. За 2017 год профинансированы мероприятия на сумму 27,40 тыс. руб. или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является организация обучения и повышения квалификации кадров муниципальной службы администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, к моменту окончания реализации программы доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации составила 100%

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок действия с 2015-2017годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 6774,70 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 5556,74 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 1517,96 тыс. руб.

В 2017 году на реализацию программы предусмотрено 1152,37 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения, программа имеет 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Жилье для молодежи муниципального образования Кусинское сельское поселение» в рамках мероприятия: обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составило 1617,96 тыс. руб. в т.ч. Бюджет Ленинградской области 1517,96 тыс. руб., бюджет Кусинского сельского поселения 100 тыс. руб. в 2017 году средства на реализацию программы не были предусмотрены.

Реализация данной подпрограммы во многом зависит от выделения денежных средств из бюджета Ленинградской области. Не смотря на то, что администрацией были собраны и поданы в курирующий комитет все необходимые документы на участников программы, денежные средства из областного бюджета не были выделены. Средства бюджета Кусинского сельского поселения – перераспределены. Результат реализации программы составил 79,3 кв.м. Свои жилищные условия улучшила только одна семья.

Степень реализации мероприятия составила -0,25.

Степень соответствия запланированному уровню расходов 0

Подпрограмма 2 «Проведение мероприятий по содержанию, обслуживанию и капитальному ремонту жилищного фонда д. Кусино» общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2017 составил 5156,74 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения

Предусмотренная в 2017 году сумма составляла 1152,37 тыс. руб., израсходовано 1141,78 тыс. Разница возникла по мероприятию: взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества, ввиду того, что площадь муниципального жилья уменьшилась.

Степень реализации мероприятия составила -0,99.

Степень соответствия запланированному уровню расходов 0,99

Степень достижения плановых значений 100%

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение» финансирования не требует. Мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень реализации муниципальной программы: 0,62

Эффективность реализации муниципальной программы – низкая.

Муниципальная программа **«Обеспечение безопасности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) срок реализации 2015-2017г. общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 1533,52 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения. В 2017 году освоены средства в объеме 436,25 тыс. руб.

Задачей муниципальной программы является: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Содержание пожарных водоемов и подъездов к ним. Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы - достигнуты в полном объеме:

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Доля исторически сложившихся мест, на которых обеспечена безопасность – 100%

- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, содержащихся в нормативном состоянии – 100%

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС- 100%

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 24449,20 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения 10986,60 тыс. руб., из бюджета Ленинградской области 12962,00, прочие источники 500 тыс. руб. В 2017 году финансовое обеспечение составило 8589,42 тыс. руб. Бюджет Кусинского сельского поселения 3014,06 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 5575,36 тыс. руб.

Программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 2):

В рамках реализации данной программы были выполнены следующие мероприятия:

- замена светильников на светодиодные;

- актуализация схемы теплоснабжения;

- проверка сметы на ремонт участка теплосети;

-Ремонт участка трубопровода тепловой сети от УВ-1до ТК-5;

- ремонт участка водовода Кириши-Кусино;

- приобретение электродвигателя и крышного вентилятора

- ремонт уличного освещения и обслуживание линии электропередач

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным.

Целевые индикаторы достигнуты.

Расходные обязательства выполнены.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок действия с 2015-2017годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 6609,87 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 595,75 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 4029,46 тыс. руб.. 1984,66 – бюджет Киришского муниципального района.

В 2017 году на реализацию программы предусмотрено 257,38 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения на следующие мероприятия:

Проведение развлекательных и спортивных мероприятий, содержание спортивной площадки.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

Муниципальная программа **«Развитие культуры в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок действия с 2015-2017годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 8028,10 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 7344,50 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 683,60 тыс. руб.

В 2017 году финансирование программы составило 2677,98 тыс. руб., расходы по программе 2677,98 тыс. руб. на следующие мероприятия: организация досуга населения 1709,16 тыс. руб., сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры – 373,95 тыс. руб., библиотечное обслуживание населения -594,87 т.руб.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок действия с 2015-2017годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 9583,34 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 2083,34 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 7500,00 тыс. руб.

На 2017 год было предусмотрено финансирование в размере 3125,0 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области 2500,00 тыс. руб. расходы по мероприятиям программы: Ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах – 2093,00 тыс. руб.; Содержание и благоустройство гражданских кладбищ в населенных пунктах – 45,59 тыс. руб.; Содержание и ремонт систем и объектов водоснабжения в населенных пунктах – 238,37 тыс. руб.; Организация уличного освещения в населенных пунктах – 100,00 тыс. руб.; благоустройство территории населенных пунктов - 448,04 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**Муниципальная программа «Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок действия с 2016-2018 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 2842,95 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 614,35 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 2228,60 тыс. руб.

В 2017 году на реализацию программы предусмотрено 1358,75 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Кусинского сельского поселения 271,75 тыс. руб., из бюджета Ленинградской области 1087,00 тыс. руб. в рамках муниципальной программы выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на сумму 1358,75 тыс. руб. Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок действия с 2015-2017 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 8884,79 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 4403,29 тыс. руб., прочие источники – 4403,29 тыс. руб.

На 2017 год запланированы средства в размере 2034,19 тыс. руб., освоено 2034,19 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия: Содержание мест захоронения расположенных на территории МО Кусинское сельское поселение – 357,04 тыс. руб.; Организация благоустройства территории МО Кусинское сельское поселение – 1020,62 тыс. руб.; Организации водоснабжения в границах населенных пунктов МО Кусинское сельское поселение – 80,5 тыс. руб.; участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному) и транспортированию твердых коммунальных отходов 575,96.

Расходные обязательства выполнены не в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок действия с 2015-2017годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 1931,57 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения.

на 2017 год предусмотрены средства в размере 639,32 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: Обеспечение функционирования общественной бани - 621,0 тыс. руб.; Вывоз умерших граждан из внебольничных условий – 17,84 тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок действия с 2015-2017годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 6602,07 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 4698,17 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 1903,90 тыс. руб.

На 2017 год предусмотрены денежные средства в размере 3477,09 тыс. руб., в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 2684,49 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 792,60 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 405,70 тыс. руб.; Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3071,93 тыс. руб.,

Расходные обязательства выполнены. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок реализации программы 2016 -2020 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 437,14 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 276,14 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 161,00 тыс. руб.

На 2017 год предусмотрены денежные средства в размере 117,69 тыс. руб., в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 60,29 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 57,40 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на землях населенных пунктов в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение 117.69 тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Ведущий специалист Сальникова Н.Н.

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

**за январь – декабрь 2017 года**

Ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация Кусинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | участник | Плановый объем финансирования на 2017 год | | | | Фактический объем финансирования | | | | Выполнено на отчетную дату | | | | Результат |
| Федеральный бюджет | бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники |
| 1 | Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в Кусинском сельском поселении Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 0,00 |  |
| 2 | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**»** | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 1152,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,37 | 0,00 |  |
| 3 | «Безопасность Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 436,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,25 | 0,00 |  |
| 4 | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 4415,75 | 1061,19 | 0,00 | 0,00 | 4415,75 | 1061,19 | 0,00 | 0,00 | 4415,75 | 1061,19 | 0,00 |  |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 257,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,38 | 0,00 |  |
| 6 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 310,00 | 2367,98 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 2367,98 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 2367,98 | 0,00 |  |
| 7 | «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 2500,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 625,00 | 0,00 |  |
| 8 | «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 2034,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034,19 | 0,00 |  |
| 9 | «Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 639,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,32 | 0,00 |  |
| 10 | «Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 792,60 | 2684,49 | 0,00 | 0,00 | 792,60 | 2684,49 | 0,00 | 0,00 | 792,60 | 2684,49 | 0,00 |  |
| 11 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 57,4 | 60,29 | 0,00 | 0,00 | 57,4 | 60,29 | 0,00 | 0,00 | 57,4 | 60,29 | 0,00 |  |
| 12 | Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 1087,00 | 271,75 | 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 271,75 | 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 271,75 | 0,00 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | % | 90 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | Семья | 1 | 0 | 0 | Реализация мероприятий предусматривает выделение средств из бюджета Ленинградской области, в отчетном году средства на улучшение жилищных условий молодым семьям не выделялись. |
| 1.1. | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.метры | 90 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сумма взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Тыс. руб. | 233,69 | 195,72 | 195,72 |  |
| 2.2. | Доля многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов | % | 46 | 46 | 46 |  |
| 2.3. | Доля жилого фонда содержащегося в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Доля оформленных документов необходимых для передачи жилых помещений в собственность граждан в общем количестве обращений граждан по передаче жилых помещений в собственность | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Безопасность Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля исторически сложившихся мест отдыха у воды, на которых обеспечена безопасность | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля пожарных водоемов и подъездов к ним содержащихся в нормативном состоянии (100%); | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**  **за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | кВт/год | 3650 | 4380 | 4380 |  |
| 1.2. | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения | % | 5 | 10 | 10 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения | % | 47,85 | 85,82 | 85,82 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения МО Кусинское сельское поселение, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 10 | 15 | 15 |  |
| 2 | Количество спортивных мероприятий в год, проводимых с различными категориями населения (ед). | ед | 15 | 17 | 17 |  |
| 3 | Капитальный ремонт спортивной площадки д. Кусино | ед | - | - | - |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля гражданских кладбищ содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений. | % | 68 | 70 | 70 |  |
| 2 | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество отремонтированных колодцев в деревнях | ед | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Доля населенных пунктов обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов или пожарными мотопомпами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения к общей протяженности дорог; | % | 8,0 | 10 | 10 |  |
| 6 | Количество замененных фонарей уличного освещения населенных пунктах. | ед | 67 | 45 | 70 |  |
| 7 | Доля населенных пунктов содержащихся с соблюдением санитарных требований к общему количеству населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | | | | | | |
| 1 | Площадь мест захоронения, расположенных на территории МО Кусинское сельское поселение, содержащихся в нормативном состоянии | м2 | 24142 | 24142 | 24142 |  |
| 2 | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля благоустроенной территорий содержащейся в нормативном состоянии в общей площади требующей благоустройства. | % | 68 | 70 | 70 |  |
| 4 | Доля общественных колодцев, содержащихся в нормативном состоянии | % | 90 | 100 | 100 |  |
| 5 | Объем собранных и вывезенных бытовых отходов и мусора | м3 | 2500 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | | | | | | |
| 1 | Отсутствие обоснованных жалоб от населения на оказание банных услуг | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля удовлетворенных обращений о вывозе умерших граждан из внебольничных условий. | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 35,0 | 36,5 | 36,5 |  |
| 2 | Доля отремонтированных дорог общего пользования | % | 9,0 | 10,0 | 10,0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля площади земель населенных пунктов, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского в общей площади земель населенных пунктов, на которой в текущем году запланированы мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| 3 | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | % | 85 | 85 | 85 |  |
| 4 | Количество информационных материалов по борьбе с борщевиком Сосновского, размещенных в СМИ, на официальном сайте администрации Кусинского сельского поселения, на информационных стендах | ед | 4 | 4 | 4 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Доля отремонтированных дорог общего пользования | % | 2 | 4 | 4 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Кусинского сельского поселения, посещающих культурно-досуговые мероприятия по сравнению  к предыдущему году; | % | 6,1 | 7,0 | 7,0 |  |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников культуры  к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля библиотек функционирующих на территории поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |