**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2018 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кусинского сельского поселения от 13.10.2015 № 256, с последующими изменениями и дополнениями (далее - Порядок).

Муниципальная программа **«Повышение эффективности муниципального управления и снижение барьеров при предоставлении муниципальных услуг в Кусинском сельском поселении»** (далее - программа) срок действия 2018-2021гг. общий объем запланированных средств на реализацию программы составил 69,51 в т. ч. средства бюджета Кусинское сельское поселение 69,51. На 2018 год были предусмотрены средства в объеме 29,90 тыс. рублей. За 2018 год профинансированы мероприятия на сумму 29,90 тыс. руб. или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является Организация обучения и повышения квалификации кадров муниципальной службы администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, к моменту окончания реализации программы доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации составит 100%. За отчетный период значение показателя составило 85%, что составляет 100 % согласно плана.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок действия с 2018-2021 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 4 610,95 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 4 610,95 тыс. руб.

В 2018 году на реализацию программы предусмотрено 1 392,96 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения, программа имеет 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Жилье для молодежи муниципального образования Кусинское сельское поселение» в рамках мероприятия: обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы составило 113,82 тыс. руб. в т.ч. бюджет Кусинского сельского поселения 113,82 тыс. руб. в 2018 году средства на реализацию программы не были предусмотрены.

Реализация данной подпрограммы во многом зависит от выделения денежных средств из бюджета Ленинградской области. Мероприятие предусматривает перечисление субсидий из областного бюджета в бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым гражданам и членам их семей. В 2018 г. выделение денежных средств из бюджета Ленинградской области не было предусмотрено.

Степень реализации мероприятия составила 0 %

Степень соответствия запланированному уровню расходов 0

Подпрограмма 2 «Содержание, обслуживание и капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования» общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 составил 4401,13 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения

Предусмотренная в 2018 году сумма составляла 1368,96 тыс. руб., израсходовано 1368,96 тыс.

Степень реализации мероприятия составила 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов 100%

Степень достижения плановых значений 100%

Подпрограмма 3 «Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом» общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 составил 96,00 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения

Предусмотренная в 2018 году сумма составляла 24,00 тыс. руб., израсходовано 24,00 тыс.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень реализации муниципальной программы: 100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кусинского сельского поселения» общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 составил 0,00 тыс. руб.

Предусмотренная в 2018 году сумма составляла 0,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс.

Подпрограмма разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, дальнейшего повышения доступности жилья, принимается в целях ликвидации аварийного фонда на территории муниципального образования. В Кусинском сельском поселении в настоящее время признаны аварийными 4 многоквартирных дома общей площадью 687,3 кв.м., расположенных на полустанках при станциях Посадниково, Ирса, Тигода, подлежит расселению 277,6 кв.м. в 2014 году один многоквартирный дом, площадью 109,9 кв.м. расселен

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень реализации муниципальной программы: 100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа  **«Обеспечение безопасности в Кусинском сельском поселении»** (далее - программа) срок реализации 2018-2021г. общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 1935,66 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения. В 2018 году освоены средства в объеме 1935,66 тыс. руб.

Задачами муниципальной программы является: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности поселения, защищенности граждан от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий; создание и обеспечение необходимых условий для повышения безопасности и охраны жизни и здоровья граждан на водных объектах; предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы - достигнуты в полном объеме:

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Доля мест массового отдыха населения на водных объектах Кусинского сельского поселения, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности – 100%

- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности – 100%

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Доля населения, охваченного оповещением в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций - 100%

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Повышение эффективности муниципального управления и снижение барьеров при предоставлении муниципальных услуг в Кусинском сельском поселении»** общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 17 569,64 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения 13 272,64 тыс. руб., из бюджета Ленинградской области 4 297,00 В 2018 году финансовое обеспечение составило 13 247,46 тыс. руб. Бюджет Кусинского сельского поселения 8 950,46 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 4 297,00 тыс. руб.

Программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кусинского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение на территории Кусинского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2):

В рамках реализации данной программы были выполнены следующие мероприятия:

- замена участка тепловых сетей от ТК-1 до врезки на детский сад, от УВ-4 до жилого дома № 13.

- ремонт трубопроводов тепловых сетей на участке ТК-1 до УВ-11.

- строительные работы по восстановлению ограждающих конструкций здания котельной в д. Кусино.;

- ремонт участка водовода Кириши- Кусино (27-28 км а/дороги Зуево-Новая Ладога) с врезкой в существующие сети Котельной, МКД и частного жилого фонда д. Кусино, сети ЗАО «Березовское»;

- приобретение электродвигателя, электрокотла, пускателей;

- установке мазутной емкости котельной в д. Кусино в рамках проведения капитального ремонта

- ремонт уличного освещения и обслуживание линии электропередач

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным.

Целевые индикаторы достигнуты.

Расходные обязательства выполнены.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в Кусинском сельском поселении»** срок действия с 2018-2021 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 822,80 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 822,80 тыс. руб.

В 2018 году на реализацию программы предусмотрено 278,74 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения на следующие мероприятия:

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.

Муниципальная программа **«Развитие культуры в Кусинском сельском поселении»** срок действия с 2018-2021 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 9 355,63 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 9 091,23 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 264,40 тыс. руб.

В 2018 году финансирование программы составило 2 690,60 тыс. руб., расходы по программе 2 690,60 тыс. руб. на следующие мероприятия: Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры 1 548,04 тыс. руб., сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры – 515,84 тыс. руб., Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов - 551,00т.руб.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»** срок действия с 2018-2021 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 3 902,54 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 1 402,54 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 2500,00 тыс. руб.

На 2018 год было предусмотрено финансирование в размере 3 152,54 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области 2500,00 тыс. руб. расходы по мероприятиям программы: Организация водоснабжения в населенных пунктах – 360,86 тыс. руб.; Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах – 95,48 тыс. руб.; Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах – 2019,48 тыс. руб.; Организация уличного освещения в населенных пунктах – 96,82 тыс. руб.; Благоустройство территории населенных пунктов - 579,90 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**Муниципальная программа «**Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**»** срок действия с 2016-2020 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет **4 084,57** тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - **791,97** тыс. руб. Бюджет Ленинградской области **3 292,60** тыс. руб.

В 2018 году на реализацию программы предусмотрено 1139,19 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Кусинского сельского поселения 75,19 тыс. руб., из бюджета Ленинградской области 1087,00 тыс. руб. в рамках муниципальной программы выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на сумму 1064,00 тыс. руб. Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Благоустройство и санитарное содержание территории Кусинского сельского поселения»** срок действия с 2018-2021 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 5407,90 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 5407,90 тыс. руб.

На 2018 год запланированы средства в размере 1 201,11 тыс. руб., средства освоены в полном объеме. Выполнены следующие мероприятия: Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования – 257,86 тыс. руб.; Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования – 60,58 тыс. руб.; Благоустройство территории муниципального образования – 481,89 тыс. руб.; Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов - 383,66; Вывоз умерших граждан из внебольничных условий - 17,12.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Стимулирование экономической активности в Кусинском сельском поселении»** срок действия с 2018-2021 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 2 774,95 тыс. руб. из бюджета Кусинского сельского поселения.

на 2018 год предусмотрены средства в размере 621,48 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: Обеспечение функционирования общественной бани - 621,48 тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении»** срок действия с 2018-2021 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 8 160,65 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 6 586,55 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 1 574,10 тыс. руб.

На 2018 год предусмотрены денежные средства в размере 2 966,91 тыс. руб., в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 2 572,81 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 394,10 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 402,10 тыс. руб.; Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 2 623,81 тыс. руб.,

Расходные обязательства выполнены. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** срок реализации программы 2016 -2020 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 497,03 тыс. руб. в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 288,22 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 208,81 тыс. руб.

На 2018 год предусмотрены денежные средства в размере 157,08 тыс. руб., в т. ч. бюджет Кусинского сельского поселения - 65,45 тыс. руб. Бюджет Ленинградской области 91,63 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на землях населенных пунктов в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 157,08 тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Зам.главы администрации Гласман Б.Б.

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

**за январь – декабрь 2018 года**

Ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация Кусинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | участник | Плановый объем финансирования на 2018 год | | | | Фактический объем финансирования | | | | Выполнено на отчетную дату | | | | Результат |
| Федеральный бюджет | бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Кусинского сельского поселения | Прочие источники |
| 1 | Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в Кусинском сельском поселении | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 |  |
| 2 | Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кусинского сельское поселение | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 1368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1368,96 | 0,00 |  |
| 3 | Обеспечение безопасности в Кусинском сельском поселении | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 621,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,41 | 0,00 |  |
| 4 | Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кусинском сельском поселении | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 4 297,00 | 9 020,45 | 0,00 | 0,00 | 4 297,00 | 9 020,45 | 0,00 | 0,00 | 4 297,00 | 9 020,45 | 0,00 |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта в Кусинском сельском поселении | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 278,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,74 | 0,00 |  |
| 6 | Развитие культуры в Кусинском сельском поселении | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 264,40 | 2426,20 | 0,00 | 0,00 | 264,40 | 2426,20 | 0,00 | 0,00 | 264,40 | 2426,20 | 0,00 |  |
| 7 | Развитие частей территории Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 2500,00 | 1402,54 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 1402,54 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 1402,54 | 0,00 |  |
| 8 | Благоустройство и санитарное содержание территории Кусинского сельского поселения | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 1201,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1201,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1201,11 | 0,00 |  |
| 9 | Стимулирование экономической активности в Кусинском сельском поселении | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 621,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,48 | 0,00 |  |
| 10 | Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 394,10 | 2572,81 | 0,00 | 0,00 | 394,10 | 2572,81 | 0,00 | 0,00 | 394,10 | 2572,81 | 0,00 |  |
| 11 | Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 91,63 | 65,45 | 0,00 | 0,00 | 91,63 | 65,45 | 0,00 | 0,00 | 91,63 | 65,45 | 0,00 |  |
| 12 | Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кусинского сельского поселения | 0,00 | 1064,00 | 75,19 | 0,00 | 0,00 | 1064,00 | 75,19 | 0,00 | 0,00 | 1064,00 | 75,19 | 0,00 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг Кусинском сельском поселении за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству муниципальных служащих | % | 80 | 85 | 85 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кусинского сельского поселения» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодых граждан (молодых семей), улучшивших свои жилищные условия в общем количестве молодых граждан (молодых семей), нуждающихся в улучшении | % | 0 | 30 | 30 |  |
| 1.2. | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общего имущества многоквартирных домов, требующего капитального ремонта, в общей площади общего имущества многоквартирных домов | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Доля муниципального жилищного фонда, соответствующего требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 | | | | | |
| 3.1. | Доля муниципального жилищного фонда, соответствующего требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади муниципального жилищного фонда | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 | | | | | |
| 4.1. | Доля аварийного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 0 | 100 | 75 |  |
| 4.2. | Доля расселенного аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного жилищного фонда | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности Кусинском сельском поселении» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля мест массового отдыха населения на водных объектах Кусинского сельского поселения, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество погибших или получивших травмы людей на водных объектах Кусинского сельского поселения | чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 4. | Количество пожаров и возгораний на территории поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Доля населения, охваченного оповещением в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кусинском сельском поселении» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников | % | 0 | 45 | 45 |  |
| 1.2. | Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 15 | 15 | 15 |  |
| 1.3. | Доля сетей уличного освещения, находящегося в исправном состоянии | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам уличного освещения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников | % | 0 | 45 | 45 |  |
| 1.6. | Доля муниципального жилищного фонда, оборудованного приборами учета коммунальных ресурсов в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 64 | 75 | 75 |  |
| 1.7. | Доля отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене) | % | 60 | 65 | 65 |  |
| 1.8. | Количество аварийных ситуаций на объектах (сетях) теплоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Количество обоснованных жалоб населения по качеству предоставления услуг теплоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения, подлежащих ремонту (замене) | % | 47,86 | 82,9 | 82,9 |  |
| 2. 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 2.3. | Количество аварийных ситуаций на объектах (сетях) водоснабжения и водоотведения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. 4. | Количество сетей водоотведения, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем | шт. | 0 | 1 | 0 |  |
| 2. 5. | Количество обоснованных жалоб населения по качеству услуг водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Кусинском сельском поселении» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля населения Кусинского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 10 | 20 | 20 |  |
| 2. | Доля населения Кусинского сельского поселения, участвующего в физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях и соревнованиях | % | 15 | 16 | 16 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения населенных пунктов в общем количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту | % | 50 | 75 | 75 |  |
| 2. | Доля жителей населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля населенных пунктов, обеспеченных пожарными водоемами и подъездами к ним, пожарными мотопомпами в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства к общему количеству населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество пожаров и возгораний на территории населенных пунктов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов в общей протяженности дорог, требующих ремонта | % | 8 | 15 | 15 |  |
| 7. | Доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников | ед. | 45 | 45 | 45 |  |
| 8. | Доля сетей уличного освещения в общей протяженности улично–дорожной сети | км | 0 | 9,3 | 9,3 |  |
| 9. | Доля сетей уличного освещения, находящегося в исправном состоянии | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 10. | Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов по вопросам уличного освещения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Доля благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства. | % | 80 | 85 | 85 |  |
| 12. | Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Доля площадок для сбора ТКО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства, в общем количестве площадок для сбора ТКО | % | 0 | 10 | 10 |  |
| 14. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве несанкционированных свалок | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 15. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории Кусинского сельского поселения» за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | | | | | | |
| 1. | Доля мест захоронений, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства в общем количестве мест захоронений | % | 100 | 95 | 95 |  |
| 2. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля мест захоронений, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства в общем количестве мест захоронений | % | 100 | 95 | 95 |  |
| 4. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Доля благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | % | 68 | 100 | 100 |  |
| 6. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Доля площадок для сбора ТКО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства, в общем количестве площадок для сбора ТКО | % | 0 | 10 | 10 |  |
| 8. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве несанкционированных свалок | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 9. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Доля удовлетворенных обращений о вывозе умерших граждан из внебольничных условий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Стимулирование экономической активности в Кусинском сельском поселении» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | | | | | | |
| 1. | Доля населения Кусинского сельского поселения, пользующегося услугами общественной бани | % | 0 | 15 | 15 |  |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг общественной бани | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Обеспечение доли населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации, общем количестве населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | % | - | 20 | 20 |  |
| 4. | Увеличение площади отмежеванных земельных участков, поставленных на кадастровый учет | га | - | 132,36 | 132,36 |  |
| 5. | Увеличение количества карт-планов границ населенных пунктов | Шт. | - | 3 | 3 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 36,5 | 45 | 45 |  |
| 2. | Доля искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения, требующих ремонта | % | 21 | 25 | 25 |  |
| 5. | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в общей протяженности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, требующих ремонта | % | 0 | 3 | 3 |  |
| 6. | Доля отремонтированных искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения, в общем количестве искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения, требующих ремонта | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 7. | Количество обоснованных жалоб населения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля площади земель населенных пунктов, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского в общей площади земель населенных пунктов, на которой в текущем году запланированы мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество информационных материалов по борьбе с борщевиком Сосновского, размещенных в СМИ, на официальном сайте администрации Кусинского сельского поселения, на информационных стендах | ед | 4 | 4 | 4 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля отремонтированных дорог общего пользования | % | 4 | 8 | 8 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Кусинском сельском поселении» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Доля населения Кусинского сельского поселения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях | % | 6,8 | 8 | 8 |  |
| 2. | Удовлетворенность населения Кусинского сельского поселения качеством проведения культурно – досуговых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области | % | 82,5 | 100 | 100 |  |
| 4. | Охват населения Кусинского сельского поселения библиотечным обслуживанием | % | 0 | 30 | 30 |  |
| 5. | Доля новых поступлений в общем фонде библиотек | % | 0 | 10 | 10 |  |
| 6. | Удовлетворенность населения Кусинского сельского поселения качеством библиотечного обслуживания | % | 0 | 100 | 100 |  |