## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципальтного района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств послений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соотвествии с областным законом от 14 декабря 2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" по состоянию на 01.10.2018 года. (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт участка дороги в дер. Березовик (от д. № 2 по ул. Зеленая в сторону д. 22 по ул. Береговая) | 281м/ 1406 кв.м | 281м/1406 кв.м. | 300000 | 240000 | 60000 | 300000 | 240000 | 60000 | 90000 | 30000 | 60000 | 0 | 0
Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в с. Посадников Остров (от а/дороги "подъезд к селу Посадников Остров" в сторону д. 22) | 465 м/ 2098кв.м | 444м/2000 кв.м | 1508216 | 1206573.8 | 301642.2 | 1429534 | 1143627 | 285907 | 285907 | 0 | 285907 | 62946.8 | 62946.8
чистка водоотводных канав в дер. Березовик по ул. Заречная | 150м | 0 | 85721 | 68576.8 | 17144.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68576.8 | 68576.8
Ремонт колодца питьевой питьевой воды в пос. Извоз | 1 шт | 1 шт | 157363 | 125890.4 | 31472.6 | 157363 | 125890.4 | 31472.6 | 157363 | 125890.4 | 31472.6 | 0 | 0
Чистка 2х колодцев питьевой воды в п.ст.Жарок | 2 шт | 2 шт | 80000 | 64000 | 16000 | 80000 | 64000 | 16000 | 80000 | 64000 | 16000 | 0 | 0
Ремонт мостков пос. Извоз | 48 м | 48 м | 320000 | 256000 | 64000 | 320000 | 256000 | 64000 | 320000 | 256000 | 64000 | 0 | 0
Ремонт мостков дер. Мелехово | 24 м | 24 м | 160000 | 128000 | 32000 | 160000 | 128000 | 32000 | 160000 | 128000 | 32000 | 0 | 0
Устройство пожарного водоема в п. ст. Ирса | 1 шт | 1 шт | 95500 | 76400 | 19100 | 95483 | 76386.4 | 19096.6 | 95483 | 76386.4 | 19096.6 | 13.6 | 13.6
Замена светильников в дер. Березовик | 5 шт | 5 шт | 97000 | 77600 | 19400 | 96816.97 | 77453.57 | 19363.4 | 0 | 0 | 0 | 146.43 | 146.43
Ремонт участка дороги местного значения в с. Посадников Остров (от д.№ 28 до дома № 26) | 243,4 кв.м | 0 | 98000 | 78399 | 19601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78399 | 78399
Устройство крытой площадки в с. Посадников Остров, д. Березовик | 2 шт | 0 | 223200 | 178560 | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178560 | 178560
ИТОГО |  |  | 3125000 | 2500000 | 625000 | 2639196.97 | 2111357.37 | 527839.6 | 1188753 | 680276.8 | 508476.2 | 388642.63 | 388642.63
0
ВРИО Главы администрации
Стаховская Е.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа |  |  |  | Косарева Ю.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель |  | Гласман Б.Б. 88136876312
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

## Лист1 (2)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт участка дороги в дер. Березовик (от д. № 2 по ул. Зеленая в сторону д. 22 по ул. Береговая) | 281м/ 1406 кв.м | 1406 кв.м. | 300000 | 240000 | 60000 | 240000 | 0
Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в с. Посадников Остров (от а/дороги "подъезд к селу Посадников Остров" в сторону д. 22) | 465 м/ 2098кв.м | 0 | 1508216 | 1206572.8 | 301643.2 | 1206572.8 | 0
чистка водоотводных канав в дер. Березовик по ул. Заречная | 150м | 0 | 85721 | 68576.8 | 17144.2 | 68576.8 | 0
Ремонт колодца питьевой питьевой воды в пос. Извоз | 1 шт | 0 | 157363 | 125890.4 | 31472.6 | 125890.4 | 0
Чистка 2х колодцев питьевой воды в п.ст.Жарок | 2 шт | 0 | 80000 | 64000 | 16000 | 64000 | 0
Ремонт мостков пос. Извоз | 48 м | 0 | 320000 | 256000 | 64000 | 256000 | 0
Ремонт мостков дер. Мелехово | 24 м | 0 | 160000 | 128000 | 32000 | 128000 | 0
Устройство пожарного водоема в п. ст. Ирса | 1 шт | 0 | 95483 | 76386.4 | 19096.6 | 76386.4 | 0
Замена светильников в дер. Березовик | 5 шт | 5 | 96816.97 | 77453.57 | 19363.4 | 77453.576 | -0.006
Ремонт участка дороги местного значения в с. Посадников Остров (от д.№ 28 до дома № 26) | 243,4 кв.м |  | 98000 | 78399 | 19601 | 78400 | -1
Ремонт и чистка колодцев питьевой воды в д. Березовик на ул. Заречная, ул. Зеленая | 2 шт |  | 123500.03 | 98800.03 | 24700 | 98800.024 | 0.006
Устройство крытой площадки в с. Посадников Остров, | 1 шт | 0 | 99900 | 79920 | 19980 | 79920 | 0
ИТОГО |  |  | 3125000 | 2499999 | 625001 | 2500000 | -1