## Лист1
Приложение к постановлению от 21.04.2025 № 78
ГРАФИК
подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
№ п/п | Наименование проекта решения, документа, материала | Ответственный исполнитель по составлению проекта решения, документа, материала | Срок предоставления /вид документа/кому | Срок утверждения/вид документа
1 | Перечень муниципальных программ муниципального образования, срок реализации которых предполагается начиная с 2026 года | Заместитель главы администрации Кусинского сельского поселения | до 01 августа 2025 года/проект постановления главы администрации/ Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | до 15 августа 2025 года/постановление главы администрации
2 | Сбор информации от главных администраторов доходов бюджета о прогнозируемых объемах поступлений администрируемых доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Главный специалист (главный бухгалтер) администрации Кусинского сельского поселения, Комитет финансов Киришского муниципального района | до 20 мая 2025 года/письмо администрации муниципального образования/Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | не утверждаются/аналитические материалы
3 | Анализ информации главных администраторов доходов бюджета о прогнозируемых объемах поступлений администрируемых доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 15 июня 2025 года-/- | не утверждаются/аналитические материалы
4 | Прогноз потенциала доходов бюджета муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 15 июля 2025 года/-/- | не утверждаются/аналитические материалы
5 | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2026 года и в плановом периоде 2027 и 2028 годов | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 01 августа 2025 года/-/- | не утверждаются/аналитические материалы
6 | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов. Методические рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 08 августа 2025 года/письмо Комитета финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области /администрация муниципального образования | не утверждаются/аналитические материалы
7 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (в соответствии с приказом комитета финансов от 23.06.2022 года № 102 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области") | Главный специалист (главный бухгалтер) администрации Кусинского сельского поселения | до 05 сентября 2025 года/ОБАС/ Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | не утверждаются/аналитические материалы
8 | Формирование в "АЦК-Планирование 2025" заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов), доведение их до статуса "Согласование" | Главный специалист (главный бухгалтер) администрации Кусинского сельского поселения | до 05 сентября 2025 года/-/ - | не утверждаются/аналитические материалы
9 | Проекты бюджетных смет с обоснованиями и расчетами на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Главный специалист (главный бухгалтер) администрации Кусинского сельского поселения | до 15 ноября 2025 года/проект бюджетной сметы/ Контрольно-счетная палата Киришского муниципального района | не утверждаются/проект бюджетной сметы с обоснованиями и расчетами на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
10 | Плановые лимиты потребления коммунальных услуг на 2026 год | Главный специалист (главный бухгалтер) администрации Кусинского сельского поселения | до 29 августа 2025 года/проект постановления главы администрации/Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | до 05 сентября 2025 года/ постановление главы администрации
11 | Сведения об ожидаемом исполнении доходов за 2025 год | Главный специалист (главный бухгалтер) администрации Кусинского сельского поселения, Комитет финансов Киришского муниципального района | до 01 октября 2025 года/письмо администрации муниципального образования/Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | не утверждаются/аналитические материалы
12 | Предварительные итоги социально-экономического развития муниципальных образований за истекший период 2025 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципальных образований за 2025 год | Заместительглавы администрации Кусинского сельского поселения | до 24 октября 2025 года/проект постановления главы администрации/ Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | не утверждаются
13 | Предварительные итоги социально-экономического развития муниципальных образований за истекший период 2025 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципальных образований за 2025 год, согласованные с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | до 31 октября 2025 года/проект постановления главы администрации/ Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | до 15 ноября 2025 года/постановление главы администрации
14 | Внесение изменений в прогноз социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период до 2030 года | Заместительглавы администрации Кусинского сельского поселения | до 24 октября 2025 года/проект постановления главы администрации/ Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | не утверждаются
15 | Внесение изменений в прогноз социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период до 2030 года, согласованный с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | до 31 октября 2025 года/проект постановления главы администрации/ Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | до 15 ноября 2025 года/постановление главы администрации
16 | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период 2026 - 2028 годы | Заместительглавы администрации Кусинского сельского поселения | до 25 октября 2025 года/проект постановления главы администрации/ Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | не утверждаются
17 | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период 2026 - 2028 годы, согласованный с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | до 31 октября 2025 года/проект постановления главы администрации/ Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район | до 15 ноября 2025 года/постановление главы администрации
18 | Проекты муниципальных программ муниципального образования, срок реализации которых предполагается в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годов, в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ | Заместительглавы администрации Кусинского сельского поселения | до 10 ноября 2025 года/проект постановления главы администрации/ Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | до 15 ноября 2025 года/постановление главы администрации
19 | Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 10 ноября 2025 года/-/- | не утверждаются/аналитические материалы
20 | Свод расходов на 2026 год год (на основании обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов)) | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 10 ноября 2025 года/-/- | не утверждаются/аналитические материалы
21 | Проекты программ муниципальных внутренних заимствований на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 10 ноября 2025 года/-/- | не утверждаются/аналитические материалы
22 | Проекты программ муниципальных гарантий на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 10 ноября 2025 года/-/- | не утверждаются/аналитические материалы
23 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования за 2025 год | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 25 октября 2025 года/-/- | не утверждаются/аналитические материалы
24 | Перечень и реестр источников доходов муниципального образования | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 25 октября 2025 года/-/- | не утверждаются/аналитические материалы
25 | Проект бюджета муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов с документами и материалами в соответствии с п. 2 ст.184 БК РФ | Комитет финансов Киришского муниципального района | до 15 ноября 2025 года/проект решения совета депутатов муниципального образования/ администрация муниципального образования | до 15 ноября 2025 года/проект решения совета депутатов муниципального образования